## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plantilla de gestión de riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 8.4%
En progreso |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.4%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 8 | 2 | 0 | 10 | 83.2%
Total |  | 9 | 3 | 0 | 12
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha inicio | Acción de Contingencia | Acción de mitigación | Fecha mitigación
1 | Requerimientos incompletos. | sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Paso 1: El gerente de desarrollo debe revisar los requerimientos. Paso 2: El gerente de desarrollo deberá comentarle al cliente dudas sobre el funcionamiento del proyecto. | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para agendar reunión de requerimientos. Paso 2: Se realizará la reunión donde se tomarán y/o se aclararán los requerimientos. Paso 3: Se llevarán a cabo los cambios e implementaciones necesarias.
2 | Cambios en los requerimientos o alcance del proyecto. | sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para aclararle lo que es posible implementar y lo que no, basándose en el contrato. | Paso 1: Evaluar el impacto de la incorporación de los requerimientos en cuanto a recurso y costo. Paso 2: Implementar los cambios en la medida de lo posible, sin afectar el proyecto.
3 | Problemas con la tecnología y las herramientas utilizadas para el desarrollo del hadware. | Sin empezar | Gerente de planeación | Alta |  | Paso 1: El gerente de planeacion asignara un tiempo de capacitación para que los gerentes se encuentren capacitados en las herramientas de desarrollo de hadware. | Paso 1: Capacitar a los gerentes con las herramientas necesarias para el desarrollo del hadware.
4 | Manejo inadecuado en liberación de versiones de productos de trabajo | Sin empezar | Gerente planeación | Media |  | Paso 1: El gerente de planeación les dará seguimiento continuo a las versiones de los productos. Paso 2: El gerente de Soporte verificará en el repositorio que todas las versiones estén correctas. | Paso 1: El gerente de soporte informará al líder de proyecto sobre las versiones que estén mal en el repositorio. Paso 2: El líder de proyecto asignará los documentos a corregir con su responsable.
5 | Problemas con la disponibilidad del equipo de proyecto. | Sin empezar | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: Asignar suplentes a los gerentes del proyecto. Paso 2: Capacitar a los suplentes para que esten en contexto con lo que esta realizando los gerentes. | Paso 1: Agendar reunion de status para solicitar apoyo con una actividad. Paso 2: Comentarle al lider de proyecto algun inconveniente con el horario para reorganizar la actividad pendiente.
6 | Problemas con la capacidad del equipo de proyecto. | Sin empezar | Gerente de calidad y procesos | Alta |  | Paso 1: Hablar con el gerente de planeación para agendar una capacitación. | Paso 1: asignar rol secundario para ayudar en las actividades .
7 | Problemas con el presupuesto del proyecto. | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Alta |  | Paso 1: El gerente de desarrollo planificara los materiales que necesita para la realización del proyecto. Paso 2: El gerente de desarrollo hablara con el cliente para revisar presupuestos. | Paso 1: El gerente de desarrollo hará una reunión de status para revisar costos. Paso 2: El gerente de desarrollo revisará el presupuesto para reducir costes.
8 | Problemas con el cronograma del proyecto. | Sin empezar | Gerente de planeación | Alta |  | Paso 1: Hacer una reunion de status para verificar las actividades realizadas. | Paso 1: Hacer una reunion de status para reagendar las actividades.
9 | Problemas en la comunicación y colaboración entre el equipo de proyecto | cerrado | Líder de proyecto | Media | 2023-03-10 | Paso 1: El líder de proyecto estará en constante comunicación con el equipo. Paso 2: Resolver dudas y/o problemas que puedan surgir a lo largo de una semana laboral. | Paso 1: Entablar una conversación con el equipo para identificar el problema de comunicación. Paso 2: Establecer estrategias para combatir esos problemas. Paso 3: Implementar estrategias. | 2023-03-24
10 | Perdida de backups. | Sin empezar | Gerente de soporte | Alta |  | Paso 1: Tener 1 repositorio de acceso a todo el equipo y 1 para respaldo. Paso 2: El gerente de Soporte realizará una copia de seguridad por semana. | Paso 1: Identificar los documentos perdidos. Paso 2: El gerente de Soporte sacará los documentos necesarios del repositorio de respaldo.
11 | Problemas con las pruebas de calidad y rendimiento del hadware | Sin empezar | Gerente de desarrollo | Media |  | Paso 1: Hacer pruebas de funcionamiento en laboratorio para corregir errores de funcionamiento. | Paso 1: Corregir los problemas de calidad del hadware
12 | Fallo y/o problemas de la herramienta de jira debido al poco o nulo conocimiento. | En progreso | Gerente de planeación | Alta | 2023-03-24 | Paso 1: El gerente de planeación procurará que se mantenga la herramienta Jira en constante funcionamiento. | Paso 1: El gerente de planeación restablecerá la herramienta en caso de algún fallo crítico. Paso 2: Se Corregirán los errores encontrados para poder usar la herramienta correctamente.
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES