## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plantilla de gestión de riesgos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 7 | 2 | 0 | 9 | 75%
En progreso |  | 2 | 1 | 0 | 3 | 25%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Total |  | 9 | 3 | 0 | 12
No. | Descripción | Estado | Asignado | Nivel de riesgo | Fecha inicio | Acción de Contingencia | Acción de mitigación | Fecha mitigación
1 | Requerimientos incompletos. | cerrado | Gerente de desarrollo | Alta | 2023-04-07 | Paso 1: El gerente de desarrollo debe revisar los requerimientos. Paso 2: El gerente de desarrollo deberá comentarle al cliente dudas sobre el funcionamiento del proyecto. | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para agendar reunión de requerimientos. Paso 2: Se realizará la reunión donde se tomarán y/o se aclararán los requerimientos. Paso 3: Se llevarán a cabo los cambios e implementaciones necesarias. | 2023-04-21
2 | Cambios en los requerimientos o alcance del proyecto. | En progreso | Líder de proyecto | Alta |  | Paso 1: El líder de proyecto se pondrá en contacto con el cliente para aclararle lo que es posible implementar y lo que no, basándose en el contrato. | Paso 1: Evaluar el impacto de la incorporación de los requerimientos en cuanto a recurso y costo. Paso 2: Implementar los cambios en la medida de lo posible, sin afectar el proyecto.
3 | Problemas con la tecnología y las herramientas utilizadas para el desarrollo del hadware. | En progreso | Gerente de planeación | Alta | 2023-05-19 | Paso 1: El gerente de planeacion asignara un tiempo de capacitación para que los gerentes se encuentren capacitados en las herramientas de desarrollo de hadware. | Paso 1: Capacitar a los gerentes con las herramientas necesarias para el desarrollo del hadware.
4 | Manejo inadecuado en liberación de versiones de productos de trabajo | cerrado | Gerente planeación | Media | 2023-05-05 | Paso 1: El gerente de planeación les dará seguimiento continuo a las versiones de los productos. Paso 2: El gerente de Soporte verificará en el repositorio que todas las versiones estén correctas. | Paso 1: El gerente de soporte informará al líder de proyecto sobre las versiones que estén mal en el repositorio. Paso 2: El líder de proyecto asignará los documentos a corregir con su responsable. | 2023-05-19
5 | Problemas con la disponibilidad del equipo de proyecto. | cerrado | Líder de proyecto | Alta | 2023-04-21 | Paso 1: Asignar suplentes a los gerentes del proyecto. Paso 2: Capacitar a los suplentes para que esten en contexto con lo que esta realizando los gerentes. | Paso 1: Agendar reunion de status para solicitar apoyo con una actividad. Paso 2: Comentarle al lider de proyecto algun inconveniente con el horario para reorganizar la actividad pendiente. | 2023-05-05
6 | Problemas con la capacidad del equipo de proyecto. | cerrado | Gerente de calidad y procesos | Alta | 2023-04-21 | Paso 1: Hablar con el gerente de planeación para agendar una capacitación. | Paso 1: asignar rol secundario para ayudar en las actividades . | 2023-05-05
7 | Problemas con el presupuesto del proyecto. | cerrado | Gerente de desarrollo | Alta | 2023-05-05 | Paso 1: El gerente de desarrollo planificara los materiales que necesita para la realización del proyecto. Paso 2: El gerente de desarrollo hablara con el cliente para revisar presupuestos. | Paso 1: El gerente de desarrollo hará una reunión de status para revisar costos. Paso 2: El gerente de desarrollo revisará el presupuesto para reducir costes. | 2023-05-19
8 | Problemas con el cronograma del proyecto. | cerrado | Gerente de planeación | Alta | 2023-05-05 | Paso 1: Hacer una reunion de status para verificar las actividades realizadas. | Paso 1: Hacer una reunion de status para reagendar las actividades. | 2023-05-19
9 | Problemas en la comunicación y colaboración entre el equipo de proyecto | cerrado | Líder de proyecto | Media | 2023-03-10 | Paso 1: El líder de proyecto estará en constante comunicación con el equipo. Paso 2: Resolver dudas y/o problemas que puedan surgir a lo largo de una semana laboral. | Paso 1: Entablar una conversación con el equipo para identificar el problema de comunicación. Paso 2: Establecer estrategias para combatir esos problemas. Paso 3: Implementar estrategias. | 2023-03-24
10 | Perdida de backups. | En progreso | Gerente de soporte | Alta | 2023-05-19 | Paso 1: Tener 1 repositorio de acceso a todo el equipo y 1 para respaldo. Paso 2: El gerente de Soporte realizará una copia de seguridad por semana. | Paso 1: Identificar los documentos perdidos. Paso 2: El gerente de Soporte sacará los documentos necesarios del repositorio de respaldo.
11 | Problemas con las pruebas de calidad y rendimiento del hadware | En progreso | Gerente de desarrollo | Media | 2023-05-19 | Paso 1: Hacer pruebas de funcionamiento en laboratorio para corregir errores de funcionamiento. | Paso 1: Corregir los problemas de calidad del hadware
12 | Fallo y/o problemas de la herramienta de jira debido al poco o nulo conocimiento. | cerrado | Gerente de planeación | Alta | 2023-03-24 | Paso 1: El gerente de planeación procurará que se mantenga la herramienta Jira en constante funcionamiento. | Paso 1: El gerente de planeación restablecerá la herramienta en caso de algún fallo crítico. Paso 2: Se Corregirán los errores encontrados para poder usar la herramienta correctamente. | 2023-04-07
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES