## Seguimiento de Objetivos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Seguimiento de Objetivos
Estado de las tareas/Prioridad |  | Alta | Media | Baja | Total | % del Total
Cerrado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
En progreso |  | 6 | 2 | 0 | 8 | 61.54%
Atrasado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
Sin empezar |  | 5 | 0 | 0 | 5 | 38.46%
Total |  | 11 | 2 | 0 | 13
No. | Descripción | Tipo | Estado | Asignado | Fecha de seguimiento | Prioridad
1 | Introducir las prácticas de gestión de proyectos en el desarrollo del sistema de información. | Proyecto | En progreso | Gerente de planeación | 2023-03-10 | Alta
2 | Cumplir con las fechas establecidas del plan de proyecto. | Proyecto | En progreso | Gerente de planeación | 2023-03-10 | Alta
3 | Cumplir con las actividades de aseguramiento de la calidad del desarrollo del software. | Proyecto | En progreso | Gerente de calidad | 2023-03-10 | Alta
4 | Estar en constante comunicación con el cliente para el desarrollo del sistema de información. | Proyecto | En progreso | Líder de proyecto | 2023-03-10 | Alta
5 | El producto de software debe ser funcional. | Producto | Sin empezar | Gerente de desarrollo | 2023-03-10 | Alta
6 | El producto de software debe ser verificado. | Producto | Sin empezar | Gerente de calidad | 2023-03-10 | Alta
7 | El producto de software debe ser validado. | Producto | Sin empezar | Líder del proyecto | 2023-03-10 | Alta
8 | El producto de software debe contar con los atributos de calidad especificados por el cliente. | Producto | En progreso | Gerente de calidad | 2023-03-10 | Alta
9 | El equipo de desarrollo debe respetar los horarios de trabajo que se especifican en el documento EDT | Equipo | En progreso | Gerente de planeación | 2023-03-10 | Alta
10 | El equipo de desarrollo debe procurar el trabajo en armonía y con un buen ambiente laboral | Equipo | En progreso | Líder del proyecto | 2023-03-10 | Media
11 | El equipo de desarrollo debe cumplir correctamente en tiempo y forma las actividades que se predisponen a cada integrante | Equipo | Sin empezar | Gerente de planeación | 2023-03-10 | Alta
12 | Establecer y utilizar canales de comunicación de manera efectiva para el buen funcionamiento del equipo | Equipo | En progreso | Lider del proyecto | 2023-03-10 | Media
13 | El producto del software debera ser probado y utilizado para su correcto funcionamiento | Equipo | Sin empezar | Gerente de soporte | 2023-03-10 | Alta
14
15
16
17
18
19
Laboratorio de Microcontroladores