## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 4 semanas | 2023-03-24
Valor ganado | 100% | 28.57% | 2023-03-24
Costo | 50960 | 12817.12 | 2023-03-24
Actividades | 210 | 60 | 2023-03-24
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES