## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 6 semanas | 2023-04-07
Valor ganado | 100% | 42.86% | 2023-04-07
Costo | 50960 | 20337.19 | 2023-04-07
Actividades | 210 | 90 | 2023-04-07
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES