## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 10 semanas | 2023-05-05
Valor ganado | 100% | 71.43% | 2023-05-05
Costo | 50960 | 34055.85 | 2023-05-05
Actividades | 210 | 150 | 2023-05-05
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES