## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 12 semanas | 2023-05-19
Valor ganado | 100% | 85.71% | 2023-05-19
Costo | 50960 | 40665.59 | 2023-05-19
Actividades | 210 | 180 | 2023-05-19
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES