## Plantilla gestión de riesgos
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
Plan de Calidad de Desarrollo de Software
Métrica | Estimado | Real | Fecha Seguimiento
Tiempo | 14 semanas | 14 semanas | 2023-06-02
Valor ganado | 100% | 100% | 2023-06-02
Costo | 50960 | 47839.35 | 2023-06-02
Actividades | 210 | 210 | 2023-06-02
LABORATORIO DE MICROCONTROLADORES