## SEM1
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Llenar minuta de reunion de lanzamiento | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
9 | Creación del plan de proyecto | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Revision del plan de proyecto | 120 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
11 | Corrección del plan de proyecto | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 2.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Creacion del manual de control de versiones | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
13 | Creación del SRS | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 140 | 140 | 140 | 2.3333 | 2.3333 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3
14 | Creación de plan de calidad | 180 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0
15 | Creación del plan de capacitación | 180 | 0 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3333 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM2
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de auxiliar de soporte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de auxiliar de Soporte | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Revisión del SRS | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Corrección del SRS | 120 | 80 | 60 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 1.3333 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Preparación para la primera reunión de estatus | 120 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Respaldo de documentos en bitbooket, Jira y drive | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
12 | Llenar minuta de reunión de estatus | 60 | 40 | 80 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Realizar reporte laboral de las semanas 1 y 2 | 120 | 40 | 40 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Reunión con el cliente | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
15 | Reunión de estatus | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 10.3333 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.3333
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM3
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Creación del SAS | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | Capacitación en python | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 60 | 60 | 60 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1
10 | Analisis de requerimientos | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Instalacion de herramientas de desarrollo | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Reunion con el gerente de desarrollo para revisar avances | 60 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
13 | Realizar reporte laboral de la semana 3 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
14 | Subir archivos a los repositorios | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
15 | Reunion con el gerente de planeación para revisar el cumplimiento de actividades | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9.3333 | 9.6667 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10.3333
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM4
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Reunion con el cliente | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Capacitación de python | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Preparación para segunda reunion de status | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0.66667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Revisión del SAS | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Correccion del SAS | 100 | 100 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 0.66667 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
13 | Reunion de status | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Realizar reporte laboral de la semana 4 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Llenar minuta de reunion de la segunda reunion de status | 60 | 40 | 40 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8.3333 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM5
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Capacitacion en microcontroladores | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | investigacion de librerias de python | 100 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 100 | 100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
10 | Realizar reporte laboral de la semana 5 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Instalacion de librerias | 100 | 100 | 40 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 1.6667 | 0.66667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Reunion para avances del equipo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Pruebas de funcionamiento de librerias | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Instalacion de software al modulo raspberry pi 4 | 100 | 40 | 100 | 40 | 100 | 40 | 40 | 40 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1
15 | Pruebas del software en la raspberry pi 4 | 100 | 40 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9.6667 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM6
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Preparación para la tercer reunion de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | Reunión de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Creación del documento del plan de pruebas | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Creación de bitacora de pruebas | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Programación del modulo raspberry | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Llenado de la minuta de reunion de estatus | 60 | 40 | 0 | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
14 | Realizar reporte laboral de la semana 6 | 60 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Reunion con el cliente | 60 | 40 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 60 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 9 | 8.6667 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM7
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Llenado de documentos CasosProcedimientosPrueba | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 | Verificación de Plan de pruebas y CasosProcedimientoPrueba | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10 | Corrección de Plan de pruebas y CasosProcedimientoPrueba | 100 | 100 | 60 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Realizacion de diseño de la base para el proyecto | 100 | 100 | 40 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Realizar reporte laboral de la semana 7 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | hacer conecciones de leds a la raspberry pi 4 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
14 | realizar pruebas de funcionamiento | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1
15 | Corregir errores de funcionamiento | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM8
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Respaldo de documentos en bitbooket, Jira y drive | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
9 | Realizar reporte laboral de la semana 8 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Probar la conexión con el software | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | revisar problemas que surjan de la conexión con el software | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
12 | Crear la base del semaforo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
13 | Preparación para la cuarta reunion de estatus | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Reunion de estatus | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
15 | Reunion con el cliente | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8.6667 | 8.6667 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10.6667
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM9
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Realizar reporte laboral de la semana 9 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Llenado de vitacora de defectos | 100 | 80 | 100 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1.3333 | 1.6667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
10 | Llenado de documento de casos de prueba | 100 | 100 | 40 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 0.66667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
11 | Armado del los componentes del semaforo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Reunion para ver avances del proyecto | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Pruebas de funcionalidad del semaforo | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
14 | Conexión con el servidor | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | preparacion para reunion con el cliente | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8.6667 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM10
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Respaldo de documentos en bitbooket, Jira y drive | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2
9 | Realizar reporte laboral de la semana 10 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparación para la cuarta reunion de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Reunion de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
12 | Reunion con el cliente | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
13 | Crear Manual de mantenimiento | 120 | 100 | 100 | 120 | 100 | 120 | 120 | 120 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
14 | Revisar manual de mantenimiento | 60 | 60 | 60 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
15 | corregir manual de mantenimiento | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.6667
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM11
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Realizar reporte laboral de la semana 11 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Crear manual de operaciones | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
10 | Revisar manual de operaciones | 40 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
11 | Corregir manual de operaciones | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
12 | Crear estrategias para capacitación del cliente | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
13 | Reunion de equipo para revisar avances | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
14 | Revisar que el prototipo funcional se encuentre terminado | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
15 | Realizar pruebas de funcionamiento con el software | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.66667
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 9.6667
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM12
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 120 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 120 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 120 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 120 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Respaldo de documentos en bitbooket, Jira y drive | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.6667
9 | Realizar reporte laboral de la semana 12 | 60 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparación para la cuarta reunion de estatus | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
11 | Reunion de estatus | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
12 | Reunion con el cliente | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
13 | Llenar minuta de estatus | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
14 | Llenar minutas de la reunion con el cliente | 60 | 120 | 120 | 100 | 120 | 40 | 40 | 40 | 2 | 2 | 1.6667 | 2 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
15 | Validacion de manual de operacones | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 100 | 100 | 100 | 2 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 9 | 8.6667 | 9 | 9 | 8.6667
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM13
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Realizar reporte laboral de la semana 13 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Preparación para la reunion postmorten | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
10 | Reunión postmortem | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
11 | Preparación para reunión con el cliente para entrega final de proyecto | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
12 | Preparación de capacitación para el uso del sistema | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
13 | Preparacion para entrega final | 80 | 80 | 80 | 40 | 40 | 80 | 80 | 80 | 1.3333 | 1.3333 | 0.66667 | 0.66667 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
14 | Prellenar minutas para entrega final | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
15 | Realizar documento para la validacion del cliente | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
Laboratorio de Microcontroladores

## SEM14
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TRABAJO (EDT)
No. Actividad | Actividad | Tiempo_total_actividad | Ricardo | Héctor | Paola | Osiel | Rocio B | Rocio S | Cinthia | R | H | P | O | R.B | R.S | C
1 | Tiempo de Rol de Líder de proyecto | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Tiempo de Rol de Gerente de Desarrollo | 80 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Tiempo de Rol de Gerente de Planeación | 80 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Tiempo de Rol de Administrador de calidad y procesos | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
5 | Tiempo de Rol de Administrador de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tiempo de Rol de Técnico de soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0
7 | Tiempo de Rol de Técnico de Soporte | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
8 | Respaldo de documentos en bitbooket, Jira y drive | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
9 | Realizar reporte laboral de la semana 14 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Preparación para la cuarta reunion de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
11 | Reunion de estatus | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
12 | Reunion con el cliente | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667 | 1.6667
13 | Entrega de manuales al cliente para validación | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667 | 0.66667
14 | Entregar el documento de la validacion del proyecto | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.66667 | 1 | 0 | 0 | 0
15 | Entrega final del prototipo funcional | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 80 | 80 | 80 | 2 | 2 | 1.6667 | 2 | 1.3333 | 1.3333 | 1.3333
TIEMPO TOTAL
|  | 3360 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 8 | 8 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667 | 8.6667
Laboratorio de Microcontroladores