## Historial Versiones
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR ZACATECAS OCCIDENTE
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
ISO/IEC 29110-4-1:2011
HISTORIAL DE VERSIONES
VERSIÓN | FECHA VIGENCIA | DETALLE DEL CAMBIO | SECCIÓN CAMBIADA | AUTOR | FECHA AUTORIZACIÓN
0.3 | 2023-03-24 | Fecha de seguimiento y costos | Fecha, costo | PCG | 2023-03-24

## Plan de Adquisiciones
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
PROCESO | PROYECTO |  | ADQUISICIONES
|  |  | Tipo de Requerimiento | Cantidad | Nombre del Recurso Requerido | Fecha | Proveedor Sugerido | Fecha Limite de Entrega | Fecha de Adquisición | Estatus
GPY | SemaforosMina |  | Software | 3 | Capacitación de Jira | 2023-02-27 | ITSZO | 2023-03-03 | 2023-02-27 | Planeado
GPY | SemaforosMina |  | Software | 3 | Capacitación en Python | 2023-03-13 | ITSZO | 2023-03-17 | 2023-03-13 | Planeado
GPY | SemaforosMina |  | Hardware | 3 | Capacitacion en Microcontroladores | 2023-03-27 | ITSZO | 2023-03-31 | 2023-03-27 | Planeado
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…
Seleccionar… |  |  | Seleccionar… | [6 empty] | Seleccionar…

## Plan de Capacitacion
PLAN DE ADQUISICIÓN Y CAPACITACIÓN
CAPACITACIÓN
Nombre del Curso o Taller | Nombre de las Personas a Capacitar | Fecha Inicio Planeada | Pre-Requisitos | Proveedor o Área que Imparte el Curso | Estatus | Fecha Inicio Real | Lugar | Horario | Duracion | Aula o Sala de Capacitación | Software Requerido | Hardware Requerido
Capacitación de Jira | 3 | 2023-02-27 | Perfil de Ingeniería en Sistemas Computacionales. | ITSZO | Planeado | 2023-02-27 | ITSZO | Horarios de clases | 8 Horas | Aula B3 | Jira
Capacitación en Python | 3 | 2023-03-13 | Perfil de Ingeniería en Sistemas Computacionales. | ITSZO | Planeado | 2023-03-13 | ITSZO | Horarios de clases | 8 Horas | Aula B3 | Python
Capacitación en Microcontroladores | 3 | 2023-03-27 | Perfil de Ingeniería en Sistemas Computacionales. | ITSZO | Planeado | 2023-03-27 | ITSZO | Horarios de clases | 8 Horas | Aula B4 |  | Microcontroladores
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…
Seleccionar…

## Costos
ESTIMACIÓN DE COSTOS
Elemento | Costo | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10 | Semana 11 | Semana 12 | Semana 13 | Semana 14 | Total
1.- Gestión del Proyecto
Gestor(es) de Proyecto | Estimado | [14 empty] | 0
| Real | [14 empty] | 0
Miembros del equipo de trabajo | Estimado | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 50960
| Real | 3198.42 | 3156.91 | 3459.67 | 3002.12 | [10 empty] | 12817.12
2.- Hardware
Dispositivos | Estimado | [14 empty] | 0
| Real | [14 empty] | 0
Servidores | Estimado | [14 empty] | 0
| Real | [14 empty] | 0
3.- Software
Licencias de Software | Estimado | [14 empty] | 0
| Real | [14 empty] | 0
4.- Entrenamiento y soporte
Costo del entrenamiento | Estimado | [14 empty] | 0
Costo de viaje / viáticos | Real | [14 empty] | 0
Total | Estimado | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 3640 | 50960
| Real | 3198.42 | 3156.91 | 3459.67 | 3002.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12817.12

## Parametros (hidden)
PROCESOS | TIPO DE ADQUISICIÓN | ESTATUS | Estatus 2
Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar… | Seleccionar…
GN | Software | Planeado | Planeado
GPR | R. Tecnológicos | Solicitado | En Proceso
GPY | Servicios | Adquirido | Terminado
GR | R. Humanos | Capacitado | Cancelado
RHAT | R. Financieros | Cancelado
BSI | R. Materiales
CO | R. Infraestructura
APE
DMS
IS
GP